## Hoja1
Indice | Proceso | Conforme / No Conforme | Tarea | Descripción | Rol
Planificacion de proyecto
SG 1 | Establecer las estimaciones
SP 1.1 | Estimar el alcance del proyecto | Conforme | Delimitar el alcance del proyecto | Realizar una demilitacion de lo que abarca en proyecto y que funciones cumple y no cumple. | Gerente de proyecto
SP 1.2 | Establecer las estimaciones de los atributos de los productos | Conforme | Definir los atributos de todos los productos | Identificar los productos dentro del proyecto y definir cada uno de sus atributos. | Gerente de proyecto
SP 1.3 | Definir las fases delciclo de vida del proyecto | No confome | Establecer y definir el ciclo de pruebas del proyecto | Definir un ciclo de vida del proyecto poara manterner un meor control de este. | Jefe de proyecto
SP 1.4 | Estimar el esfuerzo y el coste | No confome | Realizar la estimacion de esfuerzo por costo | Establecer la relacion entre el esfuerzo por el costo a lo largo de todo el proyecto. | Gerente de proyecto
SG 2 | Desarrollar un plan de proyecto
SP 2.1 | Establecer el presupuesto y el calendario | No conforme | Realizar presupuesto y calendario de actividades | Establecer el presupuesto y el calendario de las actividades a realizar dentro del proyecto. | Jefe de proyecto, Gerente de proyecto
SP 2.2 | Identificar los riesgos del proyecto | No conforme | Relizar un control y seguimiento del proyecto | Identificar los posibles riesgos que se puedan presentar a lo largo del proyecto para su posible prevencion. | Jefe de proyecto, Gerente de proyecto
SP 2.3 | Planificar la gestion de datos | Conforme | Realizar una gestion de los datos del proyecto | Realizacion de una gesion de datos para el todo el proyecto. | Grupo de ingenieria
SP 2.4 | Planificar los recursos del proyecto | No conforme | Establecer los recursos utilizados en el proyecto | Realizar una esimacion de los recursos monetarios o humanos a utilizar durante toda la vida del proyecto. | Gerente de proyecto
SP 2.5 | Planificar el conocimiento y las habilidades necesarias | Conforme | Identificacion de los recursos y habilidades necesarias | Identificar las habilidades y conocimiento necesarios para el desarrollo del proyecto. | Grupo de ingenieria
SP 2.6 | Planificar la involucracion de las partes interesadas | Conforme | Identificar a los stakeholder | Identificar a todos los interesados y involucrados dentro de todo el proyecto. | Gerente de proyecto
SP 2.7 | Establecer el plan de proyecto | Conforme | Realizacion de un plan de proyecto | Realizacion de un plan de proyecto. | Gerente de proyecto
SG 3 | Obtener el compromiso con el plan
SP 3.1 | Revisar los planes que afectan al proyecto | Conforme | Identificar los planes afectados en el proyecto | Realizar una identificacion de los diferentes planes que se pueden afectar al proyecto. | Jefe de proyecto, Gerente de proyecto
SP 3.2 | Conciliar los niveles de trabajo y de recursos | No conforme | Realizar identificacion de trabajo x recursos | Identificar los niveles de trabajo en relacion a el de los recursos disponibles. | Jefe de proyecto, Gerente de proyecto
SP 3.3 | Obtener el compromiso con el plan | No conforme | Obtener el compromiso con el plan | Obtencion del compromiso con el plan de proyecto. | Jefe de proyecto
Monitoreo y Control del Proyecto
SG 4 | Monitorizar el proyecto frente al plan
SP 4.1 | Monitorizar los parametros de planificacion del proyecto | No conforme | Controlar los parametros de planificacion del proyecto | Identificar los diferentes parametros de la planificacion del proyecto. | Jefe de proyecto, Gerente de proyecto
SP 4.2 | Monitorizar los compromisos | No conforme | Controlar los compromisos | Identificar los compromisos existentes referentes al proyecto. | Jefe de proyecto, Gerente de proyecto
SP 4.3 | Monotorizar los riesgos del proyecto | No conforme | Realizacion de informe de riesgos | Realizar la identificacion y la documentacion de los riesgos presentes a lo largo del proyecto. | Gerente de proyecto
SP 4.4 | Monotorizar la gestion de datos | Conforme | Controlar la gestion de datos | Regularizar la gestion de datos del proyeto. | Gerente de proyecto
SP 4.5 | Monitorizar la involucracion de las partes interesadas | Corforme | Gestionar a las partes interesadas en el proyecto | Gestionar y controlar a todos los stakeholders presentes dentro del proyecto. | Gerente de proyecto
SP 4.6 | Llevar a cabo las revisiones del progreso | No conforme | Realizacion de control de progreso | Realizar y documentar las revisiones del progreso constantemente a lo largo de todo el proyecto. | Jefe de proyecto, Cliente
SP 4.7 | Llevar a cabo las revisiones de los hitos | No conforme | Realizar la revision de los hitos | Realizar y documentar las revisiones de los hitos dentro del proyecto. | Jefe de proyecto, Cliente
SG 5 | Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre
SP 5.1 | Analizar las cuestiones | Conforme | Analisis de los diferentes elementos | Analizacion e identificacion del proyecto para el posible uso de acciones correctivas en caso de ser necesarias. | Grupo de ingenieria
SP 5.2 | Llevar a cabo las acciones correctivas | No conforme | Aplicar las acciones correctivas correspondientes | Aplicar las acciones correctivas en caso de presentarse algun problema. | Grupo de ingenieria
SP 5.3 | Gestionar las acciones correctivas | No conforme | Administrar las acciones corretivas | Identificar las acciones correctivas aplicadas a lo largo de la vida del proyecto. | Jefe de proyecto
Administracion de acuerdos con proveedores
SG 6 | Establecer acuerdos con proveedores
SP 6.1 | Determinar el tipo de adquisición | No conforme | Determinar producto y/o servicio a adquirir | Elegir el producto a adquirir | Jefe de proyecto
SP 6.2 | Seleccionar a los proveedores | No conforme | Seleccionar proveedor | Seleccionar a los proveedores | Administracion y finanzas, Area comercial, Gerente de proyecto
SP 6.3 | Establecer acuerdos con proveedores | No conforme | Ejecutar acuerdos | Definir los acuerdos con los proveedores | Jefe de proyecto, Proveedor
SG 7 | Satisfacer los acuerdos con los proveedores
SP 7.1 | Ejecutar el acuerdo con el proveedor | No conforme | Evaluar producto y/o servicio | Realizar el acuerdo con el proveedor | Jefe de proyecto
SP 7.2 | Aceptar el producto adquirido | No conforme | Aceptar producto y/o servico | Aceptar el producto recibido | Gerente de proyecto, Jefe de proyecto, Proveedor
SP 7.3 | Asegurar la transición de los productos | No conforme | Importar producto y/o servicio, Evaluar al proveedor | Realizar la importacion del producto | Jefe de proyecto
Medición y Análisis
SG 8 | Alinear las actividades de medicion y analisis
SP 8.1 | Establecer los objetvos de medición | Conforme | Establecer objetivo de la medicion | Definir los objetivos de medicion | Gerente de proyecto, Grupo de ingenieria de procesos, Jefe de proyecto
SP 8.2 | Especificar las medidas | Conforme | Especificar metricas | Especificar las metricas indicadas para la medición | Grupo de ingenieria de procesos
SP 8.3 | Especificar los procedimientos de recogida y almacenamiento de datos | Conforme | Especificar procedimientos de recoleccion y almacenamiento de datos | Especificar los procedimientos para almacenar los datos de la medición | Grupo de ingenieria de procesos
SP 8.4 | Especificar los procedimientos de analisis | No conforme | Especificar procedimiento de analisis | Especificar los procedimientos para el analisis de datos | Grupo de ingenieria de procesos
SG 9 | Proporcionar los resulrados de la medición
SP 9.1 | Obtener los datos de la medición | No conforme | Informar metricas definidas a los involucrados | Recibir los resultados de la medicion | Jefe de proyecto
SP 9.2 | Analizar los datos de la medición | No conforme | Analizar resultados de la medicion | Analizar los datos de la medicion recibida | Equipo de proyecto, Analista de calidad, Grupo de ingenieria de procesos, Gerente de proyecto
SP 9.3 | Almacenar los datos y los resultados | No conforme | Especificar procedimientos de recoleccion y almacenamiento de datos | Guardar los datos de la medicion | Grupo de ingeniera de procesos
SP 9.4 | Comunicar los resultados | No conforme | Informar metricas definidas a los involucrados | Informar los resultados de la medicion | Jefe de proyecto
Aseguramiento de la calidad
SG 10 | Evaluar Objetivamente los Procesos y Productos de Trabajo
SP 10.1 | Evaluar Objetivamente los Procesos | Conforme | Revisar Procesos y Productos. | Evaluar objetivamente los procesos realizados seleccionados frente a las descripciones de proceso, estándares y procedimientos aplicables | Analista de Calidad
SP 10.2 | Evaluar Objetivamente los Productos de Trabajo | Conforme | Revisar Procesos y Productos. | Evaluar objetivamente los productos de trabajo seleccionados frente a las descripciones de proceso, estándares y procedimientos aplicables | Analista de Calidad
SG 11 | Proporcionar una Vision Objetiva
SP 11.1 | Comunicar y Resolver las No Conformidades | Conforme | Comunicar Resutados de No Cumplimientos | Comunicar las cuestiones de calidad y asegurar la resolución de las no conformidades con el personal y con los gerentes. | Analista de Calidad, Jefe de Proyecto
SP 11.2 | Establecer los Registros | No Conforme | Monitorear el Plan de Aseguramiento de la Calidad. | Establecer y mantener los registros de las actividades de aseguramiento de la calidad. | Analista de Calidad
Administración de Configuraciones
SG 12 | Establecer Lineas Base
SP 12.1 | Identificar los elementos de configuracion. | No Conforme | Distribuir Items de Configuracion | Identificar los elementos de configuración, los componentes, y los productos de trabajo relacionados que serán puestos bajo gestión de configuración. | Administrador de Configuraciones
SP 12.2 | Establecer un sistema de gestión de configuración. | No Conforme | Generar plan de administración de configuraciones | Establecer y mantener un sistema de gestión de configuración y de gestión de cambios para controlar los productos de trabajo. | Administrador de Configuraciones
SP 12.3 | Crear o liberar lineas Base. | No Conforme | Autorizarlinea Base | Crear o liberar las líneas base para uso interno y para la entrega al cliente. | Jefe de Proyecto
SG 13 | Seguir y Controlar los cambios
SP 13.1 | Seguir las peticiones de cambio. | No Conforme | Revisar y seguir el estado de las solicitudes de cambio | Seguir las peticiones de cambio a los elementos de configuración. | Administrador de configuraciones, Cliente, Gerente de proyectos, Jefe de proyecto
SP 13.2 | Controlar los elementos de configuración. | No Conforme | Controlar los items de configuración | Controlar los cambios a los elementos de configuración. | Administrador de Configuraciones
SG 14 | Establecer la Integridad |  |  |  | Administrador de configuraciones
SP 14.1 | Establecer los registros de gestión de configuración | No Conforme | Revisar y documentar Cambios | Establecer y mantener los registros que describen los elementos de configuración | Administrador de Configuraciones
SP 14.2 | Realizar auditorias de configuración | No Conforme | Realizar auditorias | Realizar auditorías de configuración para mantener la integridad de las líneas base de configuración. | Administrador de configuraciones, Analista de Calidad
Ingenieria
SG 15 | Desarrollar los requisitos del cliente
SP 15.1 | Educir las necesidades. | Confome | Entrevista con el cliente | Identificar contraparte | Jefe de Proyecto
SP 15.2 | Transformar las necesidades de las partes interesadas en requisitos de clientes. | Conforme | Realizar ERS | Asegurar entendimiento comun de los requerimientos | Jefe de Proyecto
SG 16 | SG 2 Desarrollar los requisitos de producto
SP 16.1 | Establecer los requisitos de producto y componente | Conforme | Establecer los requisitos de hardware y software | Establecer factibilidad | Analista
SP 16.2 | Asignar los requisitos de componente de productos | Conforme | Designar los requisitos de hardware y software | Negociar y asignar requisitos | Analista
SP 16.3 | Identificar los requisitos de la interfaz | Conforme | Identificacion de el ambiente | Identificar requisitos | Analista
SG 17 | Analizar y validar los requisitos
SP 17.1 | Establecer los conceptos y los escenarios de la operacion | Conforme | Establecer escenarios | Asignar escenarios de la operacion
SP 17.2 | Estalecer una definicion de la funcionalidad | Conforme | Establecer alcance del proyecto | Establecer un comun de funcionalidad | Jefe de Proyecto
SP 17.3 | Analizar los requisitos | Conforme | Analisis de requerimientos | Analisis de los requisitos | Jefe de Proyecto
SP 17.4 | Analizar los requisitos para conseguir equilibrio | Conforme | Analisis de requerimientos | Revisar consistencia de los requisitos | Jefe de Proyecto
SP 17.5 | Validar los requisitos | Conforme | Realizar ERS | Revisar inconsistencia de los requisitos | Jefe de Proyecto